

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Юсьвинского муниципального округа**

**Пермского края**

26.06.2024 № 344

|  |  |
| --- | --- |
| О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва |  |

В целях оказания содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организации подготовки и проведения на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва, руководствуясь Федеральными законами от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края постановляет:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва (далее - рабочая группа) и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Определить отдел внутренней политики администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края (далее – Отдел внутренней политики администрации) ответственным за организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы.
3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва (далее - План).
4. Поручить ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий Плана.
5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва оказывать содействие избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в реализации их полномочий.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Юсьвинские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа-

глава администрации Юсьвинского

муниципального округа Пермского края Н.Г. Никулин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 26.06.2024 № 344

**СОСТАВ**

**рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва**

|  |  |
| --- | --- |
| Никулин Н.Г. | - глава муниципального округа-глава администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, руководитель рабочей группы |
| Боталова Е.А. | - руководитель аппарата администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Старикова А.А. | - главный специалист отдела внутренней политики администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: | |
| Власов А.В. | - заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по развитию инфраструктуры и благоустройству; |
| Петухова Н.В. | - заместитель главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию; |
| Бурлакова Н.Н. | - заведующий отдела внутренней политики администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| Казанцев Г.Н. | - главный специалист отдела информационных технологий администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края; |
| Калинина В.Н. | - заведующий редакционным отделом газеты «Юсьвинские вести» (по согласованию); |
| Ладанов Н.В. | - директор МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| Сторожева Е.Г. | - руководитель МКУ «Единый сервисный центр» |
| Казанцев М.Ю. | - начальник отделения полиции (дислокация с. Юсьва) МО МВД России «Кудымкарский» (по согласованию) |
| Штейников О.И. | - начальник Кудымкарского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» (по согласованию) |
| Носков А.В. | - начальник 14 ОНПР по Кудымкарскому ГО, Кудымкарскому МО, Юрлинскому МО, Юсьвинскому МО Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию) |
| Радостева Л.Ю. | - председатель Территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа (по согласованию) |
| Тудвасев В. В. | - ведущий инженер Юсьвинского ЛТУ Очерского ТУЭС (по согласованию); |
| Федосеев А.Н. | начальник Юсьвинского участка ОАО «МРСК Урала – филиал ПО СЭС «Пермэнерго» (по согласованию); |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Юсьвинского муниципального округа

Пермского края

от 26.06.2024 № 344

**ПЛАН**

**мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организационно- техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Принятие решения о проведении выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва (далее - выборы) | 17.06.2024 | Дума Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 2. | Опубликование решения о проведении выборов | 20.06.2024 | Дума Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 3. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | до 30.06.2024 | Финансовое управление администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, организаций (предприятий, учреждений) Юсьвинского муниципального округа по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в подготовке и проведении выборов | июль - сентябрь  2024 года | Рабочая группа по оказанию содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва (далее - рабочая группа) |
| 5. | Оказание содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в информировании избирателей о дне выборов, времени и месте голосования (размещение информационных материалов в организациях (предприятиях, учреждениях) Юсьвинского муниципального округа) | июль - сентябрь  2024 года | Структурные подразделения администрации Юсьвинского муниципального округа, муниципальные учреждения |
| 6. | Обеспечение опубликования в газете «Юсьвинские вести» списка избирательных участков для проведения выборов | не позднее чем за 40 дней до дня голосования  (до 29.07.2024) | Отдел внутренней политики администрации |
| 7. | Подготовка правового акта администрации Юсьвинского муниципального округа о выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков | до 08.08.2024 | Отдел внутренней политики администрации |
| 8. | Проведение проверки состояния щитов для размещения печатных агитационных материалов | весь период, с момента установки до дня голосования | Отдел внутренней политики администрации |
| 9. | Обеспечение изготовления щитов для разме щения печатных агитационных материалов | при необходимости | Отдел внутренней политики администрации, МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 10. | Оборудование специальных мест для размеще ния печатных агитационных материалов на территории избирательных участков (не ближе 50 м от входа в помещение для голосования) | не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (до 08.08.2024) | Отдел внутренней политики администрации, МБУ «Юсьвинское ЖКХ |
| 11 | Организация резервных пунктов для голосования | не позднее  01.09.2024 | Отдел внутренней политики администрации |
| 12. | Оказание содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в предоставлении и уточнении сведений для формирования списков избирателей | весь период | Отдел внутренней политики администрации, отдел информационных технологий администрации |
| 13. | Выделение помещений Территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа для проведения обучения членов участковых избирательных комиссий, видеонаблюдения, хранения оборудования и избирательной документации | весь период | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края, муниципальные учреждения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. | Организация и проведение комплексной проверки на предмет готовности помещений, предоставленных участковым избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа для работы и проведения голосования, к проведению выборов, соответствия этих помещений требованиям пожарной, иной безопасности | до 02.08.2024 | Отдел внутренней политики администрации, отдел информационных технологий администрации, МКУ «Единый сервисный центр», Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального округа, отделение полиции (дислокация с. Юсьва) МО МВД России «Кудымкарский», 14 ОНПР по Кудымкарскому ГО, Кудымкарскому МО, Юрлинскому МО, Юсьвинскому МО Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, Кудымкарский ОВО - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Пермскому краю" |
| 15. | Обеспечение выделения транспорта по заявке отдела внутренней политики согласно пункту 14 настоящего Плана | по графику проведения проверки | МКУ «Единый сервисный центр» |
| 16. | Обеспечение выделения транспорта по заявкам Территориальной избирательной комиссии Юсьвинского муниципального округа | весь период | МКУ «Единый сервисный центр» |
| 17. | Заключение с мобильным оператором контракта на обслуживание телефонных номеров, предоставляемых избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа на период осуществления полномочий при подготовке и проведении выборов | до 25.08.2024  (период подключения с 28.08.2024  по 09.09.2024) | Отдел внутренней политики администрации |
| 18. | Рассмотрение уведомлений организаторов о проведении агитационных публичных мероприятий в виде митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В период проведения агитационной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Отдел внутренней политики администрации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19. | Обеспечение предоставления участковым избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа на безвозмездной основе необходимых помещений | с 28.08.2024 | Руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования (по согласованию), МКУ «Единый сервисный центр», управление образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края |
| 20. | Обеспечение пресечения противоправной агитационной деятельности, изготовления и распространения подложных, незаконных материалов | В период подготовки и проведения выборов | Отделение полиции (дислокация с. Юсьва) МО МВД России «Кудымкарский» |
| 21. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Отдел внутренней политики администрации |
| 22. | Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Отдел внутренней политики администрации |
| 23. | Оказание содействия избирательным комиссиям Юсьвинского муниципального округа в организации видеофиксации (видеорегистрации) в помещениях для голосования | август - сентябрь  2024 года | Руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для голосования, МКУ «Единый сервисный центр», отдел внутренней политики администрации |
| 24. | Обеспечение помещений для голосования стационарными, переносными металлодетекторами | не позднее  01.09.2024 | Руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования, отдел внутренней политики администрации |
| 25. | Обеспечение технического обслуживания компьютерной техники, обеспечение безопасности информации, обеспечение необходимыми нормативными технологическими условиями для бесперебойного функционирования ГАС «Выборы» | В период подготовки и проведения выборов | Отдел информационных технологий администрации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. | Осуществление систематического контроля за обеспечением бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки и проведения выборов | В период подготовки и проведения выборов | Отдел территориального развития администрации, МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 27. | Обеспечение проведения необходимых работ по уборке территорий, прилегающих к зданиям, где расположены помещения для голосования | В период подготовки и проведения выборов | Руководители организаций (предприятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования, МБУ «Юсьвинское ЖКХ» |
| 28. | Разработка графика дежурства и обеспечение готовности аварийных бригад к действиям в случаях аварийных и чрезвычайных ситуаций в дни голосования | до 01.09.2024 | Отдел территориального развития администрации, МБУ «Юсьвинское ЖКХ», ресурсоснабжающие организации |
| 29. | Организация надлежащего функционирования систем обеспечения населения и территории муниципального образования электроэнергией, водо- и газоснабжением, услугами организаций жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта и иных систем обеспечения жизнедеятельности в период подготовки и проведения выборов, в том числе обеспечение помещений для проведения выборов резервным автономным энергосбережением, специальной техникой и аварийным запасом материалов | В период подготовки и проведения выборов | Отдел территориального развития администрации, МБУ «Юсьвинское ЖКХ», МКУ «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства», ресурсоснабжающие организации |
| 30. | Организация формирования базы данных об электроустановках, осуществляющих электроснабжение избирательных участков и контактных данных ответственных должностных лиц | до 01.09.2024 | Филиал ПАО «Россети Урал» - «Пермэнерго» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. | Проведение проверки готовности участковых комиссий к работе в день голосования | В день, предшествующий дню голосования | Отдел внутренней политики администрации, Территориальная избирательная комиссия Юсьвинского муниципального округа |
| 32. | Обеспечение общественного порядка на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края в период подготовки и проведения выборов, в том числе при проведении предвыборных массовых мероприятий | В период проведения предвыборной агитации (со дня выдвижения кандидатов и до дня подведения итогов голосования (включительно) | Отделение полиции (дислокация с. Юсьва) МО МВД России «Кудымкарский» |
| 33. | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, выборной документации в помещениях для голосования и при ее транспортировке | с 04.09.2024  до установления итогов голосования | Отделение полиции (дислокация с. Юсьва) МО МВД России «Кудымкарский» |
| 34. | Обеспечение контроля за соблюдением мер противопожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования в период подготовки и проведения выборов | весь период | 14 ОНПР по Кудымкарскому ГО, Кудымкарскому МО, Юрлинскому МО, Юсьвинскому МО Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (по согласованию) |
| 35. | Разработка графика дежурства ответственных работников администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края для решения организационно-технических вопросов в дни голосования | до 01.09.2024 | Отдел внутренней политики администрации |